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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”, МИГ Сливница – Брезник
				

ПРОГРАМА
 ЗА 
ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) СЛИВНИЦА – БРЕЗНИК ПРЕЗ 2025 ГОДИНА


   Програмата е изготвена във връзка със ЗЮЛНЦ, Устава на Сдружението и Правилата и реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на МИГ Сливница – Брезник.

[bookmark: _Hlk197969892]   Основно дейността на МИГ Сливница – Брезник през 2025 г. ще бъде насочена към актуализиране на разработената Стратегия по ВОМР, кандидатстване със Стратегията за одобрение и сключване на договор и изпълнение на СВОМР. 
   
  1. Актуализиране на Стратегия по ВОМР, приемане на актуализираната Стратегия от Общо събрание на МИГ и кандидатстване със Стратегията за одобрение.
[bookmark: _Hlk197969964]    1.1. Мероприятия – Актуализирането на Стратегията по ВОМР е свързано с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедура № BG06AFSP001-1.001 - Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие. Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане на окончателния вариант на Стратегията. Кандидатстване със Стратегията за одобрение по процедурата.
    1.2. Времеви график:
         1.2.1. Актуализиране на Стратегията – 01.01.2025г. – 30.04.2025г.
         1.2.2. Провеждане на Общо събрание на МИГ за приемане на Стратегията – 01.05.2025г. - 15.05.2025г.
         1.2.3. Кандидатстване със Стратегията за одобрение – 15.05.2025г. - 26.05.2025г.
[bookmark: _Hlk197970095]     1.3. Средства за реализация на дейността – собствени средства, членски внос, имуществени вноски.

  2. Сключване на договор и изпълнение на СВОМР на МИГ Сливница – Брезник.
    2.1. Мероприятия – След одобрение на проектното предложение по процедура № BG06AFSP001-1.001 - Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие започва изпълнението на СВОМР на МИГ.
   2.2. Времеви график – след одобрение на проектното предложение до 31.12.2025г.
   2.3. Средства за реализация на дейността – собствени средства, членски внос, имуществени вноски и заем от банка.


 Васко Стоилков
 Председател на Управителния съвет
		
                               Сдружение „Местна инициативна група Сливница - Брезник”,
2200 гр.Сливница, пл. „Съединение” № 1, ет.1,  тел: 0887431215 ,
E-mail: ventsidimitrov@abv.bg, web: www.mig-SB.org
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