Съгласувал и одобрил:

Васко Стоилков –

председател на УС на МИГ

ПЛАН

ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПО СВОМР

НА МИГ СЛИВНИЦА - БРЕЗНИК

Планът за мониторинг и оценка на сключените договори се изготвя на основание чл. 47 от ПМС 494 от 2024г. и т.7.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Сливница – Брезник.

Планът за мониторинг и оценка на сключените договори включва разработването на списък с описание на начина на провеждане на посещение на място, начина на събиране на информация, начина на последващо описание, препоръки, честота на посещенията и отговорностите.

- Екипът МИГ и при необходимост външни експерти, наблюдават техническото и финансовото управление на договорените проекти, като преглеждат документацията на проектите и извършват посещения на място. В посещенията на място могат да се включват и членове на УС. Всяко посещение се извършва поне от три лица - служители на МИГ и/или наети за целта външни експерти и/или членове на УС на МИГ.

- Посещенията на място за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта се извършват в следните случаи: а) подготовка на заявка за междинно плащане по проект, б) подготовка на заявка за окончателно плащане по проект и в) най-малко 1 текуща проверка по време на изпълнението на проект.

- След всяко посещение се съставя протокол, който се добавя към досието на проекта.

- Всяко посещение се извършва с  лист за проверка (чеклист).

- На всяко шестмесечие се изготвят текущи доклади към УС за проведения мониторинг.

- Резултатите се отразяват в междинни доклади по изпълнението на Стратегията за ВОМР и се предоставят за целите на външна оценка на СВОМР.

- Наблюдението на проектите има за цел да констатира:

- съответствие на проекта с общите и специални условия, описани подробно в Договора за безвъзмездна финансова помощ /БФП/;

- напредъка на дейностите по проекта, спрямо постигането на целите, описани подробно в Договора за БФП;

- допустимост и целесъобразност на направените разходи;

- степента, до която проектът отговаря на определени нужди на средата;

- съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в Договора;

- изграждане на капацитет по отношение на дейността, след финансирането по подхода ВОМР;

- оценка на риска;

8. Целта на наблюдението е:

- да се идентифицират възможните недостатъци или рискове в изпълнението на проекти по СВОМР;

- да се предоставят коригиращи мерки за преодоляване на слабостите, рисковете или нередностите, в хода на реализация на проекта,

### Осъществяване на посещения на място

### 9.	Проверки на място се осъществяват за всички проекти.

- Проверките на място са не по – малко от две за срока на изпълнение на всеки проект;

- Първата проверка на място се осъществява в края на третия месец за проекти със срок на изпълнение до 12 месеца или в края на шестия месец за проекти със срок на изпълнение до 36 месеца;

- Проверка на място задължително се осъществява след извършване на инвестицията;

- В зависимост от идентифицираните рискове, проверките се извършват с различна честота – честотата и датите на проверките се определят от Изпълнителния директор на МИГ Сливница - Брезник;

- При извършване на проверка на място се уведомява бенефициента минимум 7 дни преди проверката.

- При проверката на място присъства титуляра подписал договора или негов представител, като в протокола се описва в какво качество присъства представителя на бенефициента.

- Проверките на място се документират в Протокол;

- Протоколите се изработват в два екземпляра за всяка страна. Протоколите от всяка проверка се съхраняват в досието на съответния проект.

Взаимодействие с УО на СПРЗСР и ДФЗ

При установяване на затруднения за изпълнение на проектите и целите на стратегията и непредприемане на действия от страна на бенефициентите след предоставени коригиращи мерки за преодоляване на слабостите, рисковете или нередностите, в хода на реализация на проекта от по т.8 от настоящия план, МИГ докладва на УО на СПРЗСР и ДФЗ, като предлага мерки за преодоляването им.

Отговорност и контрол за изпълнението на Плана за мониторинг и оценка на сключените договори

Отговорност за изпълнението на Плана за мониторинг и оценка на сключените договори носи Изпълнителния директор на МИГ Сливница – Брезник. Контролът на Мониторинга на изпълнението на сключените договори към СВОМР се осъществява от УС на МИГ Сливница – Брезник.

Изготвил:

Венцислав Димитров

Изпълнителен директор

МИГ Сливница-Брезник

Гр. Сливница

08.05.2026г.